# HƯỚNG DẪN KIỂM TRA TÍNH HỢP LỆ CỦA SCENARIO & LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN THEO AGILE / SCRUM

# PHẦN 1. THỐNG KÊ & KIỂM TRA SẢN PHẨM ĐẦU RA

Mục tiêu của phần kiểm tra sản phẩm đầu ra là đảm bảo toàn bộ sản phẩm bàn giao của nhóm đều đầy đủ, có cấu trúc rõ ràng, truy vết được và thể hiện đúng vai trò của từng thành viên.

## Bước 1. Thống kê sản phẩm đầu ra

- Đếm số lượng sản phẩm: báo cáo nguồn, mã script, tài liệu hướng dẫn, phương án sử dụng, tài liệu đặc tả, prototype, file thiết kế, báo cáo test, v.v.
- Phân loại sản phẩm theo loại hoặc theo giai đoạn.
- Ưu điểm: giúp dễ theo dõi, dễ kiểm tra và tiện so sánh giữa các nhóm hoặc giai đoạn.

## Bước 2. Kiểm tra tổng thể (CHECK OVERALL)

- Rà soát toàn bộ sản phẩm trước khi đi vào từng phần riêng lẻ.

So sánh sản phẩm của các giai đoạn (sprint 1, 2, 3 …).

Đánh số sản phẩm theo cấu trúc phân cấp công việc từng giai đoạn để tiện truy vết.

- Áp dụng chu trình PDCA (Plan – Do – Check – Act) để rà soát và điều chỉnh.

## Bước 3. Kiểm tra chi tiết theo vai trò (ROLE CHECK)

- Mỗi thành viên kiểm tra phần việc thuộc vai trò của mình (toàn bộ tài nguyên, tài liệu và kết quả)
- Đảm bảo phần việc của mình khớp với sản phẩm chung, đảm bảo không có tính năng nào bị “mất dấu” khi gộp hoặc hợp nhất.
- Nếu có phần nào bị gộp chung hoặc hợp nhất, cần ghi rõ để client vẫn nhận biết được tính năng ban đầu.

## Bước 4. Ghi chú phản hồi và tham chiếu

- Ghi lại ý kiến của các bên liên quan (client A, client B, client C, mentor...).
- Tham chiếu các thông tin hoặc bằng chứng mà người đọc có thể tự kiểm chứng.

| Bước | Nội dung | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| B1. Check Overall | Kiểm tra tổng thể toàn bộ sản phẩm trước, đảm bảo tính nhất quán giữa các nhóm/tài liệu. | Duyệt theo PDCA (Plan – Do – Check – Act). |
| B2. Check Role-based | Mỗi vai trò (Dev, PO, SM, QA...) tự rà soát phần của mình. | Đảm bảo sản phẩm của từng role khớp với tổng thể. |
| B3. Check chi tiết | Duyệt từ trên xuống toàn bộ nguồn liên quan đến vai trò của mình. | Xác nhận tính năng, tài nguyên, mã nguồn, tài liệu. |
| B4. Ghi chú feedback client | Ghi chú rõ: ý kiến Client A, Client B, Client C... | Tham chiếu các bằng chứng (email, log, issue tracker...). |
| B5. Kết luận tổng thể | Kiểm tra xem có phần nào bị thiếu, bị trùng hoặc chưa rõ nguồn. | Lập danh sách “OK / Missing / Need review”. |

# PHẦN 2. KIỂM TRA SCENARIO

## As-Is Scenario

As-Is Scenario mô tả trung thực trạng thái hiện tại của hệ thống hoặc quy trình. Cần xác định rõ pain point, liên kết với wish list, và đảm bảo phạm vi rộng hơn wish list.

| Tiêu chí | Nội dung yêu cầu |
| --- | --- |
| Pain Point | Phải mô tả rõ vấn đề hiện tại, có dẫn chứng hoặc dữ liệu xác thực. |
| Liên kết Wish List | Mỗi pain point cần chỉ ra rõ liên hệ với mục trong wish list. |
| Phạm vi (Scope) | As-Is phải rộng hơn wish list, mô tả cả các yếu tố khách hàng chưa nêu. |
| Xác minh | Kiểm tra lại pain point với khách hàng – ghi chú người xác nhận. |
| Epic-level view | Có thể xây dựng một As-Is riêng cho từng Epic để dễ quản lý. |
| Tài liệu tham chiếu | Liệt kê rõ nguồn (báo cáo khảo sát, yêu cầu khách hàng, log, v.v.). |

Kết quả mong đợi:

- Bản As-Is sau khi hoàn thiện phải thể hiện được:

  - Tất cả các pain point chính đã được ghi nhận và xác minh.

  - Mỗi pain point đều có nguồn tham chiếu rõ ràng.

  - Có đối chiếu giữa pain point và mục wish list tương ứng.

## Visionary Scenario

Visionary Scenario trình bày kịch bản mong muốn trong tương lai, khắc phục các pain point và đáp ứng các mong muốn (wish list) của khách hàng. Phải có traceability matrix liên kết giữa Wish List – Pain Point – Epic – User Story – Acceptance Criteria.

| Tiêu chí | Nội dung yêu cầu |
| --- | --- |
| Nguồn gốc yêu cầu | Dựa trên yêu cầu khách hàng + bổ sung từ quan điểm của nhóm dev. |
| Khả năng giải quyết | Mọi pain point từ As-Is phải được khắc phục trong Visionary. |
| Bao phủ Wish List | Toàn bộ wish list phải xuất hiện và được xử lý trong Visionary. |
| Non-functional Requirements | Liệt kê các yêu cầu phi chức năng (hiệu năng, bảo mật, khả năng mở rộng...). |
| Traceability Matrix | Mỗi Epic/User Story phải có liên kết ngược về wish list hoặc pain point. |
| Acceptance Criteria | Ghi rõ đang khắc phục pain point nào; thể hiện trong Definition of Done. |

# PHẦN 3. LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN THEO AGILE / SCRUM

Phần này nhằm hướng dẫn cách xây dựng và kiểm tra kế hoạch phát triển phần mềm theo quy trình Agile/Scrum, từ Product Backlog → Sprint Planning → WBS → CPM → Quản lý phạm vi & rủi ro.
Mục tiêu cuối cùng là đảm bảo:

- Mọi User Story đều được phân rã thành các task cụ thể có thể giao và đo lường.

- Thời gian, nhân sự, effort, chi phí đều được ước lượng hợp lý.

- Tiến độ của sprint và phạm vi dự án được quản lý minh bạch, truy vết được.

## Bước 1. Ước lượng & Chuẩn hóa User Story

- Xây dựng danh mục User Story hoàn chỉnh, nhập vào Product Backlog.

- Mỗi User Story phải có tối thiểu các thông tin:

  - Thời gian dự kiến (estimated duration)

  - Thành phần phần mềm cần xây dựng hoặc chỉnh sửa (module, API, UI, DB, v.v.)

  - Nhân sự tham gia (vai trò cụ thể: Dev, QA, PO, SM) – chưa gán người cụ thể

  - Nguồn lực liên quan (API, data source, library, môi trường test, v.v.)

  - Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria)

  - Rủi ro hoặc điều kiện phụ thuộc

2. Ước lượng tổng thể

- Thực hiện ước lượng theo 4 chỉ số chính:

  - Quy mô (Size) – độ lớn của user story hoặc khối lượng tính năng.

  - Năng suất (Velocity) – năng lực xử lý của nhóm (điểm/sprint).

  - Ngày công (Effort) – tổng thời gian cần thiết của từng vai trò.

  - Chi phí (Cost) – dự kiến chi phí tương ứng theo effort hoặc đơn giá vai trò.

## Bước 2. Lập WBS (Work Breakdown Structure)

Phân rã User Story thành các công việc nhỏ (task) có thể giao được, giúp theo dõi và kiểm soát tiến độ ở cấp thực thi.

### Quy tắc phân rã

- Cấu trúc chuẩn:
Release → Epic → User Story → Task → Sub-task

- Mỗi task phải có:

  - Có ít nhất một role chịu trách nhiệm chính.

  - Có thời gian bắt đầu và kết thúc nằm trong phạm vi sprint.

  - Có điểm nỗ lực (Effort Point) tương ứng với độ khó.

  - Có kết quả đầu ra (deliverable) rõ ràng.

### Kiểm tra WBS

- Mỗi User Story trong backlog phải xuất hiện trong WBS.

- Không có công việc “mồ côi” (task không thuộc story nào).

- Tổng effort của tất cả task = effort của story cha (đúng quy tắc 100%).

- Mỗi task có thể hoàn thành trong phạm vi 1 sprint (≤4 ngày).

### Biểu mẫu minh họa

| Cột | Tên cột | Ý nghĩa & Cách điền | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Level | Cấp độ phân rã | Mức chi tiết của công việc. Bắt đầu từ 1 (Sprint / Release) → 2 (Epic) → 3 (User Story) → 4–6 (Task/Sub-task) | Cấp càng sâu, công việc càng cụ thể. |
| WBS | Mã định danh công việc | Dùng đánh số theo cấp: 1, 1.1, 1.2, 1.2.1, 1.2.1.1... | Đảm bảo đánh số tuần tự, không trùng. |
| Task Description | Mô tả công việc / tính năng | Ghi rõ tên task hoặc mô tả ngắn: “Thiết kế UI đăng nhập”, “Viết API xác thực”, “Test giao diện”... | Nên kèm từ khóa mô tả hành động. |
| Assigned To | Người phụ trách | Ghi tên hoặc vai trò (Dev1, QA1, PO, SM...). | Mỗi task phải có ít nhất một người chịu trách nhiệm chính. |
| Start / End | Ngày bắt đầu – Ngày kết thúc | Thời gian thực hiện task. Phải nằm trong phạm vi sprint (≤ 4 ngày). | Nếu dùng CPM, hai cột này sẽ giúp tính đường găng. |
| Notes | Ghi chú | Ghi mô tả ngắn, kết quả dự kiến hoặc rủi ro tiềm ẩn. | Có thể dùng để ghi trạng thái (Done/In Progress). |
| Dependency | Phụ thuộc | Ghi mã WBS của task cần hoàn thành trước (VD: “1.2.1 → 1.2.2”). | Phục vụ dựng sơ đồ CPM và tính đường găng. |
| Cost | Chi phí hoặc effort | Ước lượng effort point hoặc chi phí tương đối. | Ví dụ: “3 điểm” hoặc “0.5 ngày công / người”. |

## Xây dựng CPM (Critical Path Method)

Chỉ dựng CPM sau khi WBS hoàn chỉnh và các task đã được gán thời lượng.
Nếu chưa có WBS hoặc chưa xác định dependency → chưa thể kiểm tra đường găng.

### Thực hiện

- Từ WBS, xác định các mối quan hệ phụ thuộc (dependency):

  - Task nào phải hoàn thành trước để task khác bắt đầu.

  - Các công việc có thể song song.

- Tính toán:

  - ES (Early Start) / EF (Early Finish)

  - LS (Late Start) / LF (Late Finish)

  - Slack = LS – ES

- Đường có Slack = 0 → Critical Path (đường găng), thể hiện chuỗi task phải hoàn thành tuần tự. Đường này chính là thời gian ngắn nhất có thể hoàn thành sprint.

### Kiểm tra CPM

- Nếu đường găng > thời lượng sprint (4 ngày) → chia nhỏ task hoặc chuyển story sang sprint sau.

- Đảm bảo một người không làm nhiều hơn 1 task tại một thời điểm

- Nếu các task song song mà vẫn trễ, xem lại việc phân công người.

- Dùng CPM để kiểm tra logic thời gian & rủi ro trễ tiến độ. CPM phải khớp với thời lượng và nhân lực có trong WBS.

## Product Backlog và Sprint Planning:

### Nguyên tắc

- Chọn item có priority cao nhất để đưa vào Sprint Backlog.

- Dựa trên kết quả thảo luận giữa các devs và PO, xác định:

  - Item nào phải có trong vòng 1 (sprint 1).

  - Item nào chuyển sang sprint sau.

- Tính tổng effort sao cho tổng điểm story ≤ năng suất nhóm (velocity).

  - Có thể sử dụng Planning Poker để thống nhất effort point.

- Đảm bảo không trùng thời gian giữa các role.

- Ghi rõ thời gian bắt đầu, kết thúc và deliverable của mỗi task trong sprint.

### Lưu ý

- Có 2 Sprint chính:

  - Sprint 1: Tuần 6 – Bản ver1.

  - Sprint 2: Tuần 12 – Bản ver2.

- Có thể có Sprint ảo (ngắn hơn 2 sprint chính) để mô phỏng hoặc test quy trình, nhưng không được đủ để hoàn thành 1 Epic.

- Mỗi sprint có 4 ngày làm việc (ngắn để luyện khả năng lập kế hoạch).

### Ước lượng & Phân công:

- Ước lượng kích thước phần mềm:

  - Số lượng màn hình (UI) hoặc form người dùng.

  - Số lượng API/microservice.

  - Line of Code, dữ liệu xử lý, hoặc số điểm tương tác với bên thứ 3.

- Quy tắc điểm nỗ lực (effort point):

  - UI hoặc tích hợp bên thứ 3 → điểm cao hơn.

  - API hoặc xử lý nội bộ → điểm thấp hơn.

  - Sửa thư viện lỗi thời → điểm nỗ lực tăng cao.

### Phân công vai trò (Role Assignment):

- Gán vai trò (Product Owner, Scrum Master, Dev, QA...).

- Tính nỗ lực theo thời gian, gán đơn giá tương đối cho từng vai.

- Lập lịch và đảm bảo không trùng công việc giữa các vai trò.

## Quản lý phạm vi & rủi ro

- Quản lý phạm vi qua WBS (Work Breakdown Structure):

  - Gốc cây: Release, nhánh: User Story, lá: Sub-task.

  - mỗi task có người phụ trách và thời gian thực hiện nhỏ hơn sprint

- Rủi ro phổ biến:

| Loại rủi ro | Dấu hiệu | Biện pháp khắc phục |
| --- | --- | --- |
| User story vượt thời gian sprint | Story cần hơn 4 ngày để thực hiện | Chia nhỏ hoặc chuyển sang sprint sau |
| Đường găng vượt thời gian sprint | CPM > 4 ngày | Thêm người hoặc gán nhân sự khác |
| Mất dấu tính năng | Gộp story khiến client không nhận ra yêu cầu | Giữ traceability rõ ràng, chú thích trong WBS |
| Client yêu cầu bàn giao sớm | Sprint chưa xong | Chuẩn bị demo hoặc release tạm |
| Thiếu nhân lực vai trò chính | Dev hoặc QA bận trùng | Điều chỉnh schedule, backup role |

| Bước | Mô tả |
| --- | --- |
| 1. Ước lượng | Quy mô, năng suất, ngày công, chi phí. |
| 2. Dựng WBS | Chia nhỏ User Story thành các Task có thể gán người. |
| 3. Gán người | Mỗi task chỉ có một role chịu trách nhiệm. |
| 4. CPM (Critical Path Method) | Xác định đường găng – nếu dài hơn 4 ngày → loại hoặc chia lại. |
| 5. Lập lịch & Theo dõi | Gantt chart hoặc Google Scrum Template để trực quan tiến độ. |

## Kiểm tra và nghiệm thu

- Traceability Matrix chuẩn hóa: truy vết toàn bộ từ Wish List → Epic → User Story → Acceptance Criteria.

- Definition of Done (DoD): mô tả rõ điều kiện hoàn thành từng User Story.

- Rà soát sau 2 ngày (J+2): đảm bảo sản phẩm có thể chấm điểm được.

- Xác minh lại với khách hàng trước khi bàn giao.

# PHẦN 4. TỔNG HỢP BÀI TẬP THỰC HÀNH

## Công việc

1. Xây dựng WBS cho từng sprint.
2. Chia user story thành các task nhỏ, mỗi task có người phụ trách.
3. Ước lượng nỗ lực, ngày công, chi phí, và tính điểm effort.
4. Lập CPM, xác định đường găng và điều chỉnh nếu cần.
5. Hoàn thiện traceability matrix chuẩn, chốt sprint backlog.
6. Tuần 6: bàn giao phiên bản 1 (ver1).
7. Tuần 12: bàn giao phiên bản 2 (ver2).
8. Rà soát J+2 để kiểm tra sản phẩm và xác minh với khách hàng.

## Kết quả mong đợi

- Danh mục sản phẩm đầy đủ và được đánh số theo giai đoạn.

- As-Is và Visionary scenario khớp nhau, có traceability rõ ràng.

- Product Backlog, Sprint Backlog, WBS, CPM, Gantt Chart hoàn thiện.

- Sprint 1 (tuần 6) → ver1 bàn giao; Sprint 2 (tuần 12) → ver2 hoàn chỉnh.

## KẾT LUẬN

Tài liệu này là chuẩn hướng dẫn kiểm tra, rà soát và lập kế hoạch Agile/Scrum. Nhóm phát triển cần trình bày rõ mối liên hệ giữa pain point – wish list – user story – sản phẩm đầu ra; dựng WBS, CPM, traceability matrix đầy đủ; thực hiện đúng chu trình Plan – Do – Check – Act và đảm bảo có hai sprint thực tế với đánh giá effort và xác minh với khách hàng.