## Checklist
PHIẾU PHẢN BIỆN — NHÓM 09 REVIEW NHÓM 01 — PRODUCT BACKLOG
Sản phẩm được review: SE_01_W02-ProductBacklog.xlsx ¦ Người review: Người 1
Đối chiếu theo acceptance criteria do bạn cung cấp. “Chưa thể đánh giá” nghĩa là thiếu artifact hoặc liên kết cần thiết để xác minh.
ID | Acceptance criteria theo rubric môn học | Người review | Kết quả | Bằng chứng / vị trí | Comment phản biện | Đề xuất xử lý
PB-01 | Rows are User Stories ordered by PO; each has ID, short description, MoSCoW priority, proposed sprint and status. | Người 1 | Chưa đạt | Product Backlog rows 2–27, columns A:I; UserStory rows 2–17. PBI titles correspond broadly to Feature titles; the files contain different ID sets (26 PBI vs 16 US). Owner is column H. | Backlog có 26 PBI theo độ hạt gần với 26 Feature; tiêu đề tương ứng nhiều Feature và phần mô tả được viết dạng User Story, nhưng không dùng cùng 16 US ID trong file User Story nên chưa thể xác định đó là cùng một bộ backlog item hay các item khác nhau. Thứ tự được nhóm theo chủ đề; file không ghi PO hoặc thứ tự ưu tiên do PO quyết định. Dùng Cao/Trung bình/Thấp thay cho MoSCoW; thiếu sprint đề xuất và status; cột Người phụ trách để trống ở các PBI. | Dùng/ghi rõ US ID cho từng backlog item; xác nhận thứ tự do PO chọn; thêm MoSCoW, sprint đề xuất, status và owner.
PB-02 | MoSCoW has the slide meanings: Must required for v1.0, Should, Could optional, Won’t out of release. | Người 1 | Chưa đạt | Column F, rows 2–27 | Dùng Cao/Trung bình/Thấp; không có release mapping hay MoSCoW. | Chuẩn hóa priority và gắn release.
PB-03 | The fuller backlog item has business value, estimate, owner and link to acceptance criteria. | Người 1 | Một phần | Columns D:H, rows 2–27 | Có business value và giờ ước lượng; cột Owner để trống 100%. AC nằm dạng văn bản trong PBI, chưa có AC ID nối sang file riêng. Đáng chú ý: PBI-020 (Doanh thu) chỉ tính tiền đã thu, mâu thuẫn trực tiếp với file AC (AC-EP004-03 gộp cả tiền chưa thu vào doanh thu). PBI-001 và PBI-011 cũng thiếu trường diện tích căn hộ m² để tính phí. | Điền owner và AC ID; thống nhất cách ghi estimate.